引継ぎ計画書

2023/3/6

濱　和可奈

＜今後の予定＞

4月1日～：引継ぎ期間

5月1日～：催事のみ出社（基本出社しない、有給消化）

21日～：出社不可

＜顧客引継ぎ内容＞ **赤**から寺澤さんに引継ぎ

* **清沢剛様**（いつ話すべきか？フォローは三澤Ｍ？）

3/末　契約

4/上　解体立会い（出席者：藤原、安田、ラボ山岸、濱）

4/末　四者・着工式　（※ここで話すか？）

5/GW明け 解体着工

5/20　地鎮祭（～5/20までにできたら濱参加）

**6/末　上棟**

**10/末 竣工**

【竣工前業務注意点】

・現金での支払いのため、登記関係は最小限

・信州ゼロエネ予定

・火災保険契約

* **福澤滉也様**

5/上　　農振下りる予定　（農振の進捗による）

～5/10頃 農地転用申請

（5/中旬　出産予定日）

**6/末　ご契約（出産に応じて）**

**7/上　造成立会い**

**4者会議・着工式・地鎮祭**

**7/末　造成着工**

**12/末　竣工**

【竣工前業務注意点】

・こども未来、箕輪町定住助成金

・火災保険提案

・登記関係

・最終時金依頼

* **佐藤優太様**

3/末　契約

4/上　解体立会い

4/末　4者会議・着工式

5/上　地鎮祭

5/中　着工

**11/上　竣工**

【竣工前業務】

・こども未来、伊那住まいる助成金

・火災保険提案

・登記関係

・最終時金依頼

**◆佐藤幸夫様**

**9/末　竣工**

【竣工前業務】

・火災保険提案

・登記関係

・最終時金依頼

**◆齊藤宏之様**

**7/上　竣工**

【竣工前業務】

・こども未来、伊那住まいる助成金

・火災保険提案

・登記関係

・最終時金依頼